## Sheet1
Project Name | Product Release
Project Manager | Alex B.
Project Deliverable
Start Date | 2015-09-02
End Date | 2015-10-09
Overall Progress | 20%
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Set kick-off meeting | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Complete
Agree on objectives | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Complete
Initiation
Detailed Reqs. | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Complete
Hardward Reqs. | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Overdue
Final Resource Plan | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In progress
Staffing | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | In progress
Development
Techincal Reqs. | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Not started
DB Development | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Not started
API Development | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Not started
UI Client | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Not started
Testing | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Not started
Dev. Complete | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Not started
Operations
Hardware Config. | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Not started
System Testing | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Not started
Launch |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Or, Click Here to Create Your Work Plan in Smartsheet